**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Инновационные подходы достижения реализации регионального проекта**

**" Современная школа" национального проекта " Образование"**

**за I полугодие 2020/2021 учебного года**

**Подпроект «Развитие межполушарного взаимодействия как основы интеллектуального развития детей»**

**Портфолио проектов:**

* Образовательная кинезиология – МДОУ №**№** 6**,** 47, 102, 174, 215, 226, МОУ СШ № 2, 235, 18, 183, 212, 227, 228.
* Ментальные карты – МДОУ № № 158, 192, 231
* **Ментальная арифметика** – МДОУ № № 6**,** 150, **170**, 215, 211, 235, 227
* **Эйдетика** – МДОУ № № 47,158,**170**,192, 235, 18, 183, 212, 227, 228.

Учреждение МДОУ «Детский сад № 170» г. Ярославля

Руководитель проекта - М.В. Плескевич, начальник отдела дошкольного образования департамента образования мэрии города Ярославля.

Куратор – И.В. Лаврентьева, заместитель директора МОУ «ГЦРО» города Ярославля.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
| 1 | Совершенствовать нормативно-правовую базу.  | Работа с документами Организационные совещания | Создана нормативно-правовая база | Заключен договор о сетевом взаимодействии, утверждены положения о координационной группе (уровень сети), о рабочей группе (уровень ДОУ) Создан и реализуется план работы сетевого сообщества. |  |
| 3 | Внедрить в образовательную деятельность с детьми дошкольного современные образовательные технологии, средства, методы и приемы, синхронизирующие работу полушарий головного мозга. | Диагностика детей.Использование кейса материалов для работы с воспитанникамиАпробация общеобразовательной программы по ментальной арифметике | Использование в образовательной деятельности с детьми кинезиологических упражнений (на занятиях и в режимных моментах), технологии ментальной арифметики, методов эйдетики | Подобраны и согласованы с научным руководителем диагностические материалы для воспитанников.Проведена выборочная диагностика детей по направлениям «ментальная арифметика», проанализированы результаты.Воспитанники 5-7 лет осваивают общеразвивающую программу по ментальной арифметике. |  |
| 4 | Продолжать создавать условия для повышения уровня профессиональной компетентности педагогов через реализацию планов внутрифирменного и внутрисетевого обучения. | Внутрифирменная и внутрисетевая методическая работаОрганизационные совещания | Проведены семинары, мастер-классы | Реализуется план работы сетевого сообщества. На платформе ZOOM проведены организационные совещания, в том числе по диагностике воспитанников, подготовке к муниципальным мероприятиям. Реализуется годовой план работы ДОУ, функционирует рабочая группа.Повысилась профессиональная компетентность педагогов ДОУ в вопросах применения в работе с дошкольниками методов эйдетики.В первое полугодие учебного года в ДОУ проведены следующие мероприятия:- цикл тренингов «Профилактика эмоционального выгорания педагогов» |  |
| 5 | Создание банка (методического кейса) систематически пополняющихся методических материалов для повышения профессиональной компетентности педагогов. Организация методического обеспечения библиотечного фонда в ОУ, медиатеки, программного обеспечения. | Внутрифирменная методическая работа | Обогащение среды педагогического кабинета, групп | В ДОУ имеется библиотечный фонд (теоретический и методический материал Е. Л. Пчелкина, А. В. Кислов «Маленькие секреты большой памяти»и др.)Группы оснащены дидактическим материалом (картотеки игр с использованием методов эйдетики, соробаны и др.)Апробируется общеобразовательная программа по ментальной арифметике для детей 5-7 лет |  |
| 6 | Обобщить результаты педагогической деятельности и транслировать инновационный опыт на методических мероприятиях для педагогов муниципальной системы образования. | Организационные совещанияМастер-класс | Проведены организационные совещания, семинары и мастер-классы для работников МСО  | Инновационный опыт учреждений был представлен на городской презентационной площадке «Инновационное образовательное пространство муниципальной системы образования города Ярославля» в ноябре 2020 года (видеоролик)На платформе ZOOM проведены организационные совещания .В ноябре организован семинар – практикум для работников МСО «Диагностика межполушарного взаимодействия» (ответственный – МДОУ № 170) |  |
| 7 | Информационное сопровождение по вопросам осуществления инновационной деятельности на сайте образовательного учреждения. | Ведение сайта ДОУ | Систематическая работа с сайтом ДОУ | Актуальная информация на сайте ДОУ |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: изменения в проект не вносились

Ответственный за ведение проекта в управленческой команде: МДОУ «Детский сад № 170»

Заведующий Ворогушина С. В.

Старший воспитатель Смирнова А. В.