**Промежуточный отчет по реализации проекта**

в рамках муниципального ресурсного центра

***Педагог для всех***

***«ИКТ в образовательном пространстве дошкольной организации»***

**за I полугодие 2022/2023 учебного года**

**МДОУ «Детский сад № 170»**

Координатор проекта - Кошелева Н.В., старший методист МОУ «ГЦРО»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности  (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено |
| 1 | Организация деятельности МО.  Составление плана работы МО по темам | 28.09.2022 состоялось собрание рабочей группы. | Согласование плана мероприятий всеми участниками МРЦ | Утвержден план работы на 2022-2023 учебный год | - |
| 2 | Подготовка и проведение семинара «Полезные цифровые ресурсы в работе воспитателя детского сада» | 27.10.2022 года проведено заседание методического объединения для воспитателей города Ярославля на тему: «Полезные цифровые ресурсы в работе воспитателя детского сада», | Воспитатели города Ярославля обзорно познакомились с возможными цифровыми и онлайн-ресурсами, доступными для организации образовательного процесса в ДОУ в настоящее время. | Участники сообщества обсудили необходимость активного использования в профессиональной деятельности воспитателя цифровых образовательных технологий | - |
| 3 | Подготовка и проведение семинара из цикла «Компьютерные игры как современные информационные технологии в системе дошкольного воспитания» | 30.11.2022 проведено заседание методического объединения для воспитателей города Ярославля на тему: «Использование программы Power Point в работе воспитателя детского сада» | Воспитатели познакомились с опытом работы коллег по использованию возможностей Power Point в профессиональной деятельности. Получили возможность транслировать опыт своей работы. | Участники МО актуализировали знания об основных приёмах и правилах создания мультимедийных презентаций, об особенностях визуального контента для создания и демонстрации презентаций для детей дошкольного возраста и взрослых, а также рассмотрели опыт создания и использования интерактивных упражнений и игр с применением возможностей Power Point | - |
| 4 | Анализ результатов работы МРЦ Педагог для всех  «ИКТ в образовательном пространстве дошкольной организации»  за первое полугодие 2022-2023 учебный год | Декабрь 2022 года | Подведение итогов работы творческой группы за первое полугодие 2022-2023 учебного года | Отчет по результатам работы за первое полугодие 2022-2023 учебного года | - |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:

Отчет составил(а): ФИО, должность Смирнова А.В., старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 170» 14.12.2022 г.