**Промежуточный отчет по реализации проекта**

в рамках муниципального ресурсного центра

***Педагог для всех***

***Методическое объединение***

***«ИКТ в образовательном пространстве дошкольной организации»***

**за I полугодие 2023/2024 учебного года**

**МДОУ «Детский сад № 170»**

Координатор проекта - Кошелева Н.В., старший методист МОУ «ГЦРО»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности  (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено |
| 1 | Организация деятельности МО.  Составление плана работы МО по темам | 07.09.2023 года онлайн-семинар для руководителей и старших воспитателей ДОУ МСО города Ярославля "Педагог для всех" как возможность для педагогов транслировать свои успешные практики | Согласование плана мероприятий всеми участниками МРЦ  «Презентация опыта работы методического объединения "ИКТ в образовательном пространстве дошкольной организации» | Утвержден план работы на 2023-2024 учебный год | - |
| 2 | Подготовка и проведение семинара «Использование ИКТ при реализации образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие и «Физическое развитие»» | 26.10.2022 года проведено заседание методического объединения для педагогов города Ярославля на тему: Использование ИКТ при реализации образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие и «Физическое развитие»» | Педагоги города Ярославля познакомились с опытом работы коллег по возможностям использования средств ИКТ при реализации задач образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие и «Физическое развитие»» | Участники сообщества обсудили необходимость активного использования в профессиональной деятельности воспитателя цифровых образовательных технологий | - |
| 3 | Подготовка и проведение семинара «Использование ИКТ при реализации образовательных областей «Познавательное развитие» и «Речевое развитие» | 30.11.2023 проведено заседание методического объединения для воспитателей города Ярославля на тему: «Использование ИКТ при реализации образовательных областей «Познавательное развитие» и «Речевое развитие» | Воспитатели познакомились с опытом работы коллег по использованию возможностей Power Point, интерактивной доски в профессиональной деятельности. Получили возможность транслировать опыт своей работы. | Участники МО актуализировали знания об основных приёмах и правилах создания мультимедийных презентаций, об особенностях визуального контента для создания и демонстрации презентаций для детей дошкольного возраста и взрослых, а также рассмотрели опыт создания и использования интерактивных упражнений и игр с применением возможностей Power Point, ActiveInspire | - |
| 4 | Подготовка и проведение семинара «Использование ИКТ при реализации образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие» | 14.12.2023 проведено заседание методического объединения для воспитателей города Ярославля на тему: «Использование ИКТ при реализации образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие» | Педагоги представили опыт работы по применению технологий ИКТ при реализации задач образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» | Участники МО обсудили эффективность использования информационно-коммуникационных и авторских игровых технологий на занятиях по изобразительной деятельности, способствующих активизации у детей старшего дошкольного возраста проявлений эстетического отношения к искусству. | - |
| 5 | Анализ результатов работы МРЦ Педагог для всех  «ИКТ в образовательном пространстве дошкольной организации»  за первое полугодие 2023-2024 учебный год | Декабрь 2023 года | Подведение итогов работы творческой группы за первое полугодие 2023-2024 учебного года | Отчет по результатам работы за первое полугодие 2023-2024 учебного года | - |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:

Отчет составил(а): ФИО, должность Смирнова А.В., старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 170» 18.12.2023 г.