**Промежуточный отчет по реализации проекта**

***«Социокультурная городская среда как образовательный ресурс воспитания дошкольников»***

**За I полугодие 2024/2025 учебного года**

**МДОУ «Детский сад № 170»**

Координатор проекта - Кошелева Н.В., старший методист МОУ «ГЦРО»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
| 1 | Создать условия для работы по теме проекта в ДОУ | **Круглый стол «Алгоритм от А до Я»:** разработка локальных актов, регулирующей деятельность площадки, детальная проработка плана сетевого взаимодействия.  Оценка и анализ уровня профессиональной компетентности педагогов – участников МИП по теме проекта (метод анкетирования). | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в рамках проекта | Заключен договор о сетевом взаимодействии МДОУ № 226, 192, 158, 170. 65, 72.  Сформированы рабочие группы (творческих команд) МДОУ-участников площадки;  собрана нормативная база;  составлен календарный план работы проектной команды;  определен алгоритм действий участников проекта МДОУ № 226, 192, 158, 170. 65, 72.  Проведен анализ анкетирования педагогов с использованием в «Google Формах» для педагогов МДОУ сетевого взаимодействия.  Определен алгоритм систематизации материалов для продукта. |  |
| Семинар **«**Новые подходы к использованию краеведческих ресурсов в работе с дошкольниками» на базе библиотеки-филиала №5 Досугового центра "Журавлик" Централизованной системы детских библиотек г. Ярославля. | Способствовать: - развитию качества  краеведческой работы в учреждениях;  -профессиональному росту педагогов | Установлено сотрудничество с социальными партнерами по теме проекта.  Использование педагогами информационных образовательных ресурсов библиотеки в работе по проекту  Педагоги детского сада посетили Семинар **«**Новые подходы к использованию краеведческих ресурсов в работе с дошкольниками» на базе библиотеки-филиала №5 Досугового центра "Журавлик" Централизованной системы детских библиотек г. Ярославля. |  |
| 2 | Провести собрания рабочей группы детского сада по подготовке к проведению. экскурсий с детьми «Моя улица» | выбор маршрутов и социокультурных объектов для освоения детьми;  - разработка стратегии освоения ближайшего окружения городской среды: освоение первого маршрута № 1 «Моя улица» | Вовлеченность педагогов в творческий поиск и реализацию собственного опыта работы с детьми в рамках темы проекта. | Определены маршруты, социокультурные объекты (улица Чехова, парк на площади Мира, Музей Боевой Славы и т.д) |  |
| 3 | Создать условия для эффективного сотрудничества с семьями воспитанников. | **Заседание проектной группы**  Оценка готовности родительской общественности к участию в проекте (метод анкетирования).  Разработка положения фестиваля для детей «Я там был, и тебе советую».  Создание Квест-игры «Зимний Ярославль»  Заседание рабочей группы педагогов детского сада по подготовке материалов для разработки виртуального квеста «Зимний Ярославль» | Вовлеченность членов семей дошкольников в сотворчество в процессе социокультурного развития. | Проведен анализ анкетирования педагогов с использованием в «Google Формах» для родителй МДОУ сетевого взаимодействия.  Организована фотовыставка «Я там был, и тебе советую» в МДОУ "Детский сад № 170"  Подобраны материалы для проекта виртуальной квест-игры «Зимний Ярославль» |  |
| 3 | На каждом этапе проекта | Ознакомление родителей и общественности с ходом реализации проекта:  создание страницы на сайте учреждения «МИП 2024-2025» в разделе «Инновационная деятельность» | Информировать об инновационной деятельности учреждения | Размещены материалы на сайте МДОУ путем актуального информирования |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: \_\_изменений не вносилось\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет составил(а): Смирнова А. В., старший воспитатель